## 研发成本整体
研发任务 |  |  | 工作量估计（人*天） | 总计（人*天）
患者APP开发 | 安卓APP | 登陆与注册，密码找回 | 3 | 47
|  | 传感设备蓝牙连接 | 5
|  | 个人信息录入：基线值，药物史，病史等 | 3
|  | 数据采集呈现 | 5
|  | 云端上数 | 3
|  | 数据处理与分析：比如睡眠状态，基本异常分析 | 10
|  | 报警与行为指导 | 5
|  | 问卷调查 | 3
|  | 授权：医生管理，通知第三人 | 5
|  | 兼容性问题 | 5
| IOS APP | 同安卓APP | 47 | 47
| 微信小程序 | 同安卓APP | 47 | 47
| 网页 | 同安卓APP | 47 | 47
医生APP开发 | 安卓APP | 登陆与注册 | 3 | 38
|  | 病人管理：增加，删除 | 5
|  | 病史信息等查看（EHR接口） | 5
|  | 病人相关信息录入：基线值等 | 5
|  | 病人血氧值等查看 | 10
|  | 基础分析模块，比如AUC | 10
| IOS APP | 同安卓APP | 38 | 38
| 网页 | 同安卓APP | 38 | 38
后台管理 | 网页 | 登陆授权，修改密码 | 3
|  | 数据库等存储配置 | 5
|  | 服务器状态查看 | 3
|  | 设备产品信息管理 | 5
|  | 患者信息查看 | 10
|  | 医生信息查看 | 10 | 36
云服务 |  | 信息和数据存储 | 5
|  | 消息推送：报警，问卷 | 5
|  | 数据分析：单人，多人 | 20
|  | 机器学习等模型建立，大数据提高分析研发 | TBD | 30
运维 |  | app上线维护：安卓，IOS,小程序 | 9
|  | 存储，域名，主机，安全，CDN等服务 | 5 | 14
测试 | 安卓APP | 不同手机 | TBD
| IOS APP | 不同手机
| 网页 | 不同浏览器
后台管理
云服务
|  |  | 总人天 | 382
|  |  | 总人月 | 18.1905
|  |  | 时间周期 | 5 ~ 8个月

## 患者版本
功能列表 | 服务 (人*天) | PC浏览器 (人*天) | IOS应用 (人*天) | Android应用 (人*天)
开发、部署、发布环境 （Web服务、DNS、CDN、APP市场） | 5 |  | 3 | 2
登录与注册 | 3 |  | 5 | 5
连接设备、连接云服务 | 3 |  | 10 | 10
用户基本信息输入/更新，基线值获取/更新 | 5 |  | 10 | 10
用户数据采集呈现 | 10 |  | 10 | 10
报警（心跳，脉氧）及行为指导 | 5 |  | 10 | 10
定期健康状况问卷 | 5 |  | 10 | 10
多用户数据整合 | 15
管理后台-系统权限管理 | 3 | 3
管理后台-用户数据管理 | 3 | 3
管理后台-SOMI数据管理 | 3 | 3
管理后台-系统管理 | 3 | 3
|  |  | 总人天 | 190
|  |  | 总人月 | 9.0476
|  |  | 时间周期 | 3 ~ 5个月
2020/4/14讨论：
需要输入： | UI设计
法务（免责、GDPR合规）
硬件接口
加入功能： | 设置屏幕状态（多长时间休眠）
报警：设备蜂鸣或者灯光闪烁
BLE协议配对、加密、解析获取数据
血氧算法

## CFDA认证用版本
功能列表 | 服务 (人*天) | PC浏览器 (人*天) | IOS应用 (人*天) | Android应用 (人*天)
开发、部署、发布环境 （Web服务、DNS、CDN、APP市场） | 5 |  | 0 | 2
登录与注册 | 3 |  | 0 | 5
连接设备、连接云服务 | 3 |  | 0 | 10
用户基本信息输入/更新，基线值获取/更新 | 5 |  | 0 | 10
用户数据采集呈现 | 10 |  | 0 | 10
报警（心跳，脉氧）及行为指导 | 5 |  | 0 | 10
定期健康状况问卷 | 5 |  | 0 | 10
多用户数据整合 | 5
管理后台-系统权限管理 | 3 | 3
管理后台-用户数据管理 | 0 | 0
管理后台-SOMI数据管理 | 0 | 0
管理后台-系统管理 | 0 | 0
|  |  | 总人天 | 104
|  |  | 总人月 | 4.9524
|  |  | 时间周期 | 2个月左右

## 网络服务成本
云服务器
配置 | 1核/2GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz)
磁盘 | 500GB
配置费用 | 2000元
GPU(算法)
网络流量租金 | 固定带宽 | 按流量计费
最高带宽 | 30Mbps | 200Mbps
年租金 | 20000元 | 0.80元/GB
云硬盘存储 | 包年包月 | 按量计费
单价 | 0.5 元/GB * 月 | 0.0009元/GB * 小时
APP发送数据量 | 0.2 | KB
APP发送频率 | 1 | 次/分钟
APP发送每天 | 288 | 288 | 288 | KB
APP接收每天 | 300 | 300 | 300 | KB
合计每用户每天 | 588 | 588 | 588 | KB
案例 | 1 | 2 | 3
| 十万用户 | 五十万用户 | 百万用户
用户数量 | 100000 | 500000 | 1000000
日均流量(GB) | 58.8 | 294 | 588
日均流量费 | 47.04 | 235.2 | 470.4
流量年租金 | 17169.6 | 85848 | 171696
日均存储(GB) | 28.8 | 144 | 288
月存储(GB) | 864 | 4320 | 8640
存储年租金 | 33696 | 168480 | 336960