## 研发成本
功能列表 | 服务 (人*天) | PC浏览器 (人*天) | IOS应用 (人*天) | Android应用 (人*天)
开发、部署、发布环境 （Web服务、DNS、CDN、APP市场） | 5 |  | 3 | 2
登录与注册 | 3 |  | 5 | 5
连接设备、连接云服务 | 5 |  | 10 | 10
用户基本信息输入/更新，基线值获取/更新 | 5 |  | 10 | 10
用户数据采集呈现 | 10 |  | 15 | 15
报警（心跳，脉氧）及行为指导 | 5 |  | 10 | 10
定期健康状况问卷 | 5 |  | 10 | 10
多用户数据整合 | 20
管理后台-系统权限管理 | 3 | 3
管理后台-用户数据管理 | 3 | 3
管理后台-SOMI数据管理 | 3 | 3
管理后台-系统管理 | 3 | 3

## 网络服务成本
云服务器
配置 | 1核/2GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz)
磁盘 | 500GB
配置费用 | 2000元
GPU(算法)
网络流量租金 | 固定带宽 | 按流量计费
最高带宽 | 30Mbps | 200Mbps
年租金 | 20000元 | 0.80元/GB
APP请求数据量 |  | KB
APP请求频率 |  | 次/分钟
用户数量
案例 | 1 | 2 | 3 | 4
用户数量
日均流量(GB)
日均流量费
流量年租金

## 研发成本估计
研发任务 |  |  | 工作量估计（人*天） | 总计（人*天）
患者APP开发 | 安卓APP | 登陆与注册，密码找回 | 3 | 47
|  | 传感设备蓝牙连接 | 5
|  | 个人信息录入：基线值，药物史，病史等 | 3
|  | 数据采集呈现 | 5
|  | 云端上数 | 3
|  | 数据处理与分析：比如睡眠状态，基本异常分析 | 10
|  | 报警与行为指导 | 5
|  | 问卷调查 | 3
|  | 授权：医生管理，通知第三人 | 5
|  | 兼容性问题 | 5
| IOS APP | 同安卓APP | 47 | 47
| 微信小程序 | 同安卓APP | 47 | 47
| 网页 | 同安卓APP | 47 | 47
医生APP开发 | 安卓APP | 登陆与注册 | 3 | 38
|  | 病人管理：增加，删除 | 5
|  | 病史信息等查看（EHR接口） | 5
|  | 病人相关信息录入：基线值等 | 5
|  | 病人血氧值等查看 | 10
|  | 基础分析模块，比如AUC | 10
| IOS APP | 同安卓APP | 38 | 38
| 网页 | 同安卓APP | 38 | 38
后台管理 | 网页 | 登陆授权，修改密码 | 3
|  | 数据库等存储配置 | 5
|  | 服务器状态查看 | 3
|  | 设备产品信息管理 | 5
|  | 患者信息查看 | 10
|  | 医生信息查看 | 10 | 36
云服务 |  | 信息和数据存储 | 5
|  | 消息推送：报警，问卷 | 5
|  | 数据分析：单人，多人 | 20
|  | 机器学习等模型建立，大数据提高分析研发 | TBD | 30
运维 |  | app上线维护：安卓，IOS,小程序 | 9
|  | 存储，域名，主机，安全，CDN等服务 | 5 | 14 | 382
测试 | 安卓APP | 不同手机 | TBD | TBD
| IOS APP | 不同手机
| 网页 | 不同浏览器
后台管理
云服务